## Sheet1
화면 | 스토리 | feature | commit | issue | 중요 | 담당 | 상세 설명 | 작업기간 | 산출물 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 휴식 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 7월
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-03
메인 | 일기를 녹음하다 | 화면 구성 | 아이템뷰 |  |  |  |  | 화요일
카드뷰
리싸이클러뷰
무한 스크롤
|  | 녹음 | 시간 제한
녹음 시작 / 종료
재녹음
|  | 기분선택 | 감정 이모지 변경
|  | 해시태그 | 입력
데이터 값 변경
|  | 북마크 | 북마크 화면 구성
북마크 설정 / 해제
|  | 일기 관리 | 저장
삭제
| 일기를 공유한다. | 카카오톡 공유 | 클릭 이벤트
다이얼로그 화면
보내기 기능
|  | 구글 캘린더 공유 | 클릭 이벤트
다이얼로그 화면
보내기 기능
| 녹음된 목소리를 분석하여 감정을 추출해준다. | 감정 분석 | 텍스트 변경 후 저장
API 연동
결과
|  | 감정 추천 | 기분 선택 화면에 반영
토스트 메시지 띄움
| 과거 일기로 빠르게 돌아간다. | 화면 구성 | 캘린더
|  | 네비게이션 | 데이터 연동
클릭 이벤트
스와이프로 달 이동
추천 | 지난 일기를 감정에 따라 추천해준다. | 화면 구성 | 아이템 뷰
리싸이클러뷰
|  | 추천 기능 | 2주 정도 양으로 기능 구현
|  | 추천 삭제 | 버튼 클릭
삭제 기능 구현
|  | 재추천 | 재추천 버튼
| 추천된 내용 듣는다. | 화면 구성 | 리싸이클러뷰
|  | 재생 기능 | 재생
정지
이동
통계 | 지난 일기에 감정에 대한 통계를 그래프로 보여준다. | 그래프 | 그래프 구현
|  | 해시태그 | 파싱
강조 기능
설정 | 알람을 설정하여 특정 시간에 일기 녹음을 유도한다. | 알람 설정 | 화면 구성
시간 선택
완료 클릭 이벤트
|  | 알람 푸쉬 | 푸쉬
권한설정
| 비밀번호를 설정한다. | 비밀번호 설정 | 화면구성
|  | 비밀번호 입력 | 화면 구성
| 모든 데이터를 삭제한다. | 초기화 | 다시 묻기 다이얼로그
삭제 기능 구현
| 데이터를 동기화한다. | 로그인 | 구글 연동
|  | 동기화 버튼 | 고민 중~!