## Sheet1
화면 | 스토리 | feature | issue | commit | 담당 | 중요 | 상세 설명 | 작업기간 | 산출물 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 휴식 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 7월
 | time axis 2019-01-21 to 2019-03-03
메인 | 일기를 녹음하다 | 화면 구성 | 3 | 아이템뷰 | 종성 | 1 |  | 화요일 | bar: 2019-01-30 to 2019-01-31
|  |  |  | 카드뷰 |  | 1 | bar: 2019-01-30 to 2019-01-31
|  |  |  | 리싸이클러뷰 |  | 1 | bar: 2019-01-30 to 2019-01-31
|  |  |  | 무한 스크롤 |  | 1
|  | 녹음 | 4 | 시간 제한 |  | 1 | bar: 2019-02-01
|  |  |  | 녹음 시작 / 종료 |  | 1 | bar: 2019-02-01
|  |  |  | 재녹음 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-01-29
|  | 기분선택 | 7 | 감정 이모지 변경 |  | 1 | bar: 2019-02-06 to 2019-02-07
|  | 해시태그 | 8 | 입력 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-05
|  |  |  | 데이터 값 변경 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-05
|  | 북마크 | 9 | 북마크 화면 구성 |  | 3
|  |  |  | 북마크 설정 / 해제 |  | 3
|  | 일기 관리 | 10 | 저장 |  | 2
|  |  |  | 삭제 |  | 2
| 일기를 공유한다. | 카카오톡 공유 | 11 | 클릭 이벤트 | 화중 | 3 | bar: 2019-02-15 to 2019-02-16
|  |  |  | 다이얼로그 화면 |  | 3 | bar: 2019-02-15 to 2019-02-16
|  |  |  | 보내기 기능 |  | 3 | bar: 2019-02-15 to 2019-02-16
|  | 구글 캘린더 공유 | 12 | 클릭 이벤트 |  | 3
|  |  |  | 다이얼로그 화면 |  | 3
|  |  |  | 보내기 기능 |  | 3
| 녹음된 목소리를 분석하여 감정을 추출해준다. | 감정 분석 | 13 | 텍스트 변경 후 저장 | 종성 | 2
|  |  |  | API 연동 |  | 2
|  |  |  | 결과 |  | 2
|  | 감정 추천 | 14 | 기분 선택 화면에 반영 |  | 2
|  |  |  | 토스트 메시지 띄움 |  | 2
| 과거 일기로 빠르게 돌아간다. | 화면 구성 | 15 | 캘린더 | 승우 | 3 |  |  |  | 2019-02-04: 우선순위 3 개발
|  | 네비게이션 | 16 | 데이터 연동 |  | 3 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
|  |  |  | 클릭 이벤트 |  | 3 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
|  |  |  | 스와이프로 달 이동 |  | 3 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
추천 | 지난 일기를 감정에 따라 추천해준다. | 화면 구성 | 17 | 아이템 뷰 | 화중 | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-01-29
|  |  |  | 리싸이클러뷰 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-01-29
|  | 추천 기능 | 18 | 2주 정도 양으로 기능 구현 |  | 1 | bar: 2019-01-29 to 2019-01-31
|  | 추천 삭제 | 19 | 버튼 클릭 |  | 1 | bar: 2019-01-31 to 2019-02-01
|  |  |  | 삭제 기능 구현 |  | 1 | bar: 2019-01-31 to 2019-02-01
|  | 재추천 | 20 | 재추천 버튼 |  | 3 | bar: 2019-02-13 to 2019-02-14
| 추천된 내용 듣는다. | 화면 구성 | 21 | 리싸이클러뷰 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-05
|  | 재생 기능 | 22 | 재생 |  | 2 | bar: 2019-02-05 to 2019-02-07
|  |  |  | 정지 |  | 2 | bar: 2019-02-06 to 2019-02-08
|  |  |  | 이동 |  | 3
통계 | 지난 일기에 감정에 대한 통계를 그래프로 보여준다. | 그래프 | 23 | 그래프 구현 | 승우 | 1 |  |  |  | 2019-01-28: 우선순위 1 개발
|  | 해시태그 | 24 | 파싱 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
|  |  |  | 강조 기능 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
설정 | 알람을 설정하여 특정 시간에 일기 녹음을 유도한다. | 알람 설정 | 25 | 화면 구성 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
|  |  |  | 시간 선택 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
|  |  |  | 완료 클릭 이벤트 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
|  | 알람 푸쉬 | 26 | 푸쉬 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
|  |  |  | 권한설정 |  | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-03
| 비밀번호를 설정한다. | 비밀번호 설정 | 27 | 화면구성 |  | 2 |  |  |  | 2019-02-04: 우선순위 2/3 개발
|  | 비밀번호 입력 | 28 | 화면 구성 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
| 모든 데이터를 삭제한다. | 초기화 | 29 | 다시 묻기 다이얼로그 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
|  |  |  | 삭제 기능 구현 |  | 2 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
| 데이터를 동기화한다. | 로그인 | 30 | 구글 연동 |  | 3 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10
|  | 동기화 버튼 | 31 | 고민 중~! |  | 3 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-10